Отчет

### о  реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы

за 2011 год

1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области №227-пп         от 22 сентября 2010 года.

### 2. Администратор (ответственный исполнитель) программы, соисполнители.

Ответственным исполнителем Программы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями Программы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3. Объемы финансирования программы всего и в 2011 году.

Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации программы всего составляет 43865,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году -15565,0 тыс. рублей, в 2012 году - 14150,0 тыс. рублей, в 2013 году - 14150,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников в 2011 году долгосрочной целевой программы  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 – 2013 годы не предусмотрено.

Объем финансирования по паспорту Программы в 2011 году за счет средств областного бюджета составляет 15565,00 тыс. рублей, доведенные лимиты в 2011 году составили 15565,00 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» в Программе не предусмотрены, а по статье «Текущие расходы» составляют 15565,00 тыс. руб. (100%).

Фактическое освоение средств по Программе всеми исполнителями Программы по состоянию на 31.12.2011 года составило 15544,84  тыс. рублей из предусмотренных 15565 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области израсходовано все выделенные средства 12365 тыс. рублей, что составляет 100%.

Соисполнителями Программы средства израсходованы следующим образом:

Министерством образования Иркутской области израсходовано 1286,25 тыс. рублей из предусмотренных  1300, 0 тыс. рублей, что составляет 99%.

Министерством здравоохранения Иркутской области израсходовано 1393,59 тыс. рублей из предусмотренных  1400, 0 тыс. рублей, что составляет 99 %.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области израсходованы все выделенные средства 500,00 тыс. рублей, что составляет 100%.

4. 	В  2011 году для реализации мероприятий проведены электронные аукционы по прокату радиороликов на радиостанциях Иркутской области, по прокату видеороликов на телевиденье, по приобретению призовой продукции для победителей конкурсов, на выполнение работ по изготовлению печатной продукции. Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» заключены государственные контракты на сумму 1063 тыс. рублей.

5. О реализации программы в муниципальных образованиях области.

Реализация ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы не предполагает выделение денежных средств из Программы на территории.

В рамках п. 2.1,2.7,2.8, 2.12,3.1, 3.2, 3.6 мероприятий Программы в муниципальных образованиях областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2011 году проводятся мероприятия антинаркотической направленности, поддержка муниципальных образований на конкурсной основе. Информация об итогах реализации мероприятий представлена в п. 6 аналитической записки.

6. О реализации мероприятий (объектов) программы в 2011 году:

Всего в 2011 году к реализации в рамках Программы запланировано 31 мероприятие, из которых в течение 2011 года проведены все мероприятия.

Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации

  - Организация создания и распространения видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» размещены печатные материалы по профилактике наркомании на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров. Информация распространена через билетных кассиров на всех железнодорожных станциях ВСЖД.  Кроме этого, с целью информирования жителей о работе «круглосуточной службы телефона доверия» по проблемам наркозависимости по городу Иркутску были изготовлены печатные материалы и размещены на баннерных конструкциях, информация о телефоне доверия размещена также на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров, через бегущую строку на телеканалах РЕН- ТВ и АИСТ. В рамках данного пункта обеспечен  прокат аудиролика "Служба круглосуточного телефона доверия на 5 радиостанциях Иркутской области  (Европа +, АС-FM, Ретро-FM, радио Семь,  Мегаполис). Кроме этого, осуществлялся прокат 3 аудиороликов на                                         5 радиостанциях Иркутской области  (Европа +, АС-FM, Ретро-FM, радио Семь,  Мегаполис) и 2 видеороликов на ТВ СТС и ТВ Россия 2.  Всего обеспечено более                         480 прокатов на радиостанциях и 540 прокатов на ТВ-каналах.

По данному пункту Программы предусмотрено 700 тыс. рублей, израсходовано 
700 тыс. рублей, что составляет 100 %.

  - Организация изготовления и размещения  социальной рекламы, в том числе на светодиодных табло, кинотеатрах, маршрутных такси и супер-маркетах

В рамках реализации данного пункта Программы на 1320 придомовых стендах микрорайонов  Ново-Ленино,  Первомайский города Иркутска размещена информация о телефонах «Горячей линии», по которой можно сообщить о местах, где торгуют наркотиками. Антинаркотическая реклама размещена в маршрутных такси, супер-маркетах. Обеспечено более 500 тыс. прокатов видеороликов.  Изготовлены баннеры антинаркотической направленности.

По данному пункту Программы предусмотрено 400 тыс. рублей, израсходованы все 400 тыс. руб., что составляет 100%.

  - Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании и токсикомании. Сайт постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации программы. За 2011 год сайт narkostop.irkutsk.ru посетили  67155 человек.

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., израсходовано 100 тыс. руб., что составляет 100%.

Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Иркутской области

2.1. Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании.

В региональной системе в 2011 году работали 50 специалистов 
в 42 муниципальных образованиях. Деятельность специалистов региональной системы направлена на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования. Специалисты региональной системы проводили мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, принимали участие в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, организуют профилактические мероприятия с родителями, с подростками и молодежью, специалисты региональной системы совместно с сотрудниками органов внутренних дел регулярно принимали участие в  операциях «Бродяга», «Дети улиц», «Семья», в ходе которых выявлялись безнадзорные и беспризорные дети и подростки, страдающие наркоманией, токсикоманией. Региональными специалистами  проводятся  индивидуальные консультации и тренинги с данными подростками.

Специалистами региональной системы за 2011 год всего проведено 6374 профилактических мероприятий, охвачено 286213  человек.

Паспортом  Программы предусмотрено 6400 тыс. рублей, освоено 6400 тыс. рублей, что составляет 100%.

2.2. Проведение семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

ОГКУ «ЦПН»  проведены тренинги и семинары для 7000 студентов высших и средних учебных заведений города Иркутска по программам по профилактике наркомании и табакокурения.

Паспортом программы предусмотрено 700 тыс. руб., освоено 700 тыс. рублей, что составляет 100%.

В  2011 году  профилактическая  работа с обучающимися  образовательных учреждений осуществлялась в форме тематического дня «В будущее без риска». В программу тематического дня включены различные мероприятия – интерактивные лекции и беседы с использованием видеоматериалов и социальных роликов по профилактике употребления психоактивных веществ, практикумы, тренинги по формированию навыков здорового образа жизни.

В апреле 2011 года  министерство образования Иркутской области осуществляло подготовку и сопровождение участников областного антинаркотического Интернет-урока «Имею право знать», в рамках которого были проведены 18 тренингов и практических занятий для 234 обучающихся 8-11 классов 10 общеобразовательных учреждений   г. Братска, г. Зимы, Усольского района.

Паспортом программы по данному пункту запланировано 700 тыс. руб., израсходовано 689,039 руб., что составляет 98%.

2.3. Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

Фондом «Национальные образовательные программы» разработаны и апробированы методические  материалы  по профилактике токсикомании, для специалистов, занимающихся профилактической работой среди молодежи.

Паспортом программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоены все запланированные средства 100 тыс. рублей, что составляет 100%.

Министерством образования Иркутской области с целью активизации деятельности педагогов по созданию педагогических разработок тренингов, практических занятий, классных часов, воспитательных дел министерством образования в 2011 году проведен IV областной конкурс методических разработок «Лучший педагогический опыт по профилактике социально-негативных явлений». На конкурс были представлены 53 педагогических разработки из 46 образовательных учреждений 24 муниципальных образований Иркутской области: г. Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, г. Саянск, г. Тулун,                                          г. Усть-Илимск, г.Черемхово, Баяндаевский район, Братский район, Заларинский район, Зиминский район, Иркутский район, Катангский район, Киренский район, Куйтунский район,  Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, Нукутский район, Осинский район, Слюдянский район, Тайшетский район, Усольский район, Усть-Кутский район, Усть-Удинский район, Черемховский район, Чунский район.

В 2011 г. составлен и выпущен сборник методических материалов «Лучшая педагогическая разработка по профилактике социально-негативных явлений в рамках работы наркопоста. Выпуск 3» в количестве 270 экземпляров. Специалистами ОГОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства образования разработан и подготовлен к выпуску сборник методических материалов «Профилактика детского и подросткового алкоголизма». Сборник методических материалов адресован заместителям директоров по воспитательной работе, социальным педагогам, педагогам-психологам, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, классным руководителям, другим категориям педагогических работников и специалистов, занимающихся вопросами организации профилактической деятельности в образовательной среде. В сборник включены правовые аспекты детской алкоголизации, основные направления работы образовательного учреждения по профилактике раннего алкоголизма, формы психолого-педагогической работы с семьей, диагностические материалы и методические разработки профилактических занятий для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи.

Паспортом программы по данному пункту запланировано 100 тыс. руб., израсходовано 99,9 руб., что составляет 99%.

2.4. Содействие формированию среди обучающихся в образовательных учреждениях здорового образа жизни, в том числе через деятельность кабинетов профилактики образовательных учреждений

ОГКУ «ЦПН» в 2011 году  продолжилась работа по обеспечению деятельности 50 кабинетов профилактики социально-негативных явлений.  В течение всего периода с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено  1584 антинаркотических мероприятия для 73405  студентов ссузов и вузов.

Паспортом Программы предусмотрено 200 тыс. рублей, освоены все запланированные средства  200 тыс. рублей, что составляет 100%.

2.5. Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи

С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области ОГКУ "ЦПН" проводились тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному», подготовлено 642 добровольца. В мае 2011 года проведен областной слет волонтеров, в котором приняли участие 36 человек. Для волонтеров изготовлены футболки и значки.

Паспортом Программы запланировано 250 тыс. руб., освоены все запланированные средства 250 тыс. рублей, что составляет 100%.

# Министерством образования Иркутской области проводилась целенаправленная работа по подготовке обучающихся-членов наркопостов к добровольческой деятельности. Организованы и проведены 4 муниципальных и 1 областной этапы проекта «Добровольческий Актив», в которых приняли участие 223 старшеклассника из 52 образовательных учреждений 4 муниципальных образований области, подготовлено к организации добровольческой деятельности в муниципальных образованиях 52 педагога. Всего в 2011 году подготовлено  2169 добровольцев, добровольцами-членами общественных наркопостов созданы и реализованы 127 социальных проектов, способствующих вовлечению в профилактическую антинаркотическую деятельность подростков и молодежи. Общее количество школьников, охваченных социальными проектами профилактической направленности  18427 обучающихся.

# В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечения подростков в социальную практику путем развития волонтерской деятельности в декабре 2011 году проведен II областной Слет добровольцев. В мероприятии приняли участие 80 школьников и 16 педагогов из 22 общеобразовательных учреждений г. Иркутск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское,                             г. Черемхово, Ангарский район, Нижнеудинский район, Слюдянский район, Шелеховский район.

Паспортом программы по данному пункту запланировано 50 тыс. руб., израсходовано 50 тыс. руб., что составляет 100%.

2.6 Поддержка деятельности общественных наркопостов, разработка и реализация регионального проекта «Модель первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях»

Министерством образования Иркутской области в 2011 году  организована работа школьных наркопостов в 727 общеобразовательных учреждениях 42 муниципальных образований.

В общеобразовательных учреждениях в рамках работы наркопоста проводится первичная профилактика, включающая как общесоциальные, так и специфические мероприятия, которая связана с первичным выявлением несовершеннолетних «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению психоактивных веществ (далее – ПАВ), с постановкой на учет тех детей и подростков, которые уже замечены в употреблении ПАВ.

В рамках деятельности наркопостов проводится работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами. В 2011 году работой наркопостов охвачено 21146 педагогических работников, 99018 родителей и лиц, их заменяющих, 251 464 обучающихся.  В рамках деятельности наркопостов организовано 22450 мероприятий профилактической направленности для обучающихся, 10623 – для родителей, 7088 – для педагогов,  в результате проведенных мероприятий проконсультировано – 46528 человек, из них 20953 школьников и 25575 родителей, обследовано – 16034 детей и подростков, направлено на консультацию к наркологу – 1653 ребенка, снято с учета наркопоста за употребление психоактивных веществ в течение года 6888 несовершеннолетних.

В сентябре 2011 года  стартовал III областной смотр-конкурс «Лучший школьный наркопост».     Смотр-конкурс будет проведен в 3 этапа: 1 этап – муниципальный, 2 этап – областной заочный в виде экспертизы присланных материалов,  3 этап – областной очный состоится в марте 2012 года.

Паспортом программы по данному пункту запланировано 400 тыс. руб., израсходовано 397,9 руб., что составляет 99%.

2.7. Внедрение инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области.

В целях реализации пункта 2.7. разработано и утверждено Положение о проведении конкурсного отбора по внедрению инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области. Конкурсный отбор проводился с 15 июня по 25 июня 2011 года. Подведены итоги 30 июня, отобраны 4 проекта, областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» заключены договоры на оказание услуг по реализации Проектов. В муниципальных  образованиях: город Свирск реализуется инновационный проект "Досуг-Деятельность - Движение", в городе Ангарске инновационный проект учебно-познавательный комплекс "Вираж", в Зиминском районе инновационный проект "Библиотека под открытым небом", в городе Саянске инновационный проект "Орбита" по швейному и парихмахерскому делу. Цель данных проектов: обеспечение занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время. Всего в рамках данных проектов охвачено более 2000 человек.

Паспортом  Программы запланировано 350 тыс. руб., освоены все запланированные средства 350 тыс. руб., что составляет 100%.

2.8. Проведение областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства с привлечением общественных объединений

В целях поддержки и более эффективного участия молодежных и детских общественных объединений в профилактике социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи, постановлением Правительства Иркутской области  утверждено Положение об областном конкурсе программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, в соответствии с положением  Конкурс  проводился    с 15 августа 2011 года по 27 августа 2011 года, 8 сентября 2011 года на заседании Экспертного совета  были подведены итоги. По итогам областного Конкурса в 2011 году признаны победителями:

1 место: Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента», представивший на Конкурс  программу «Мастерская талантов»;

Нижнеудинская районная общественная организация «Содружество»,  представившая на Конкурс  программу «Прогулки с Сократом»;

2 место: Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций», представившее  на Конкурс  программу «Клуб игрового моделирования социальной среды «РЕВЕРСИ»;

3 место: Общественное молодежное движение «Мы» г. Черемхово,  представившие на Конкурс  программу «МЫ ВМЕСТЕ».

Победители Конкурса награждены ценными  призами.

Паспортом Программы запланировано 300 тыс. руб., освоены все запланированные средства 300 тыс. руб., что составляет 100%.

2.9. Организация индивидуальной  работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, подростками, не занятыми учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия

В целях раннего предупреждения алкогольной и наркотической зависимости у детей, оказания своевременной психологической поддержки безнадзорным детям, употребляющим психоактивные вещества, во взаимодействии с отделом по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ГУВД по Иркутской проводилась психокоррекционная работа в спецшколе города Иркутска  с 50 подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия. По договору с Иркутским Молодежным Фондом правозащитников «Ювента» проводились занятия с                                     80 подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия.

В течение 2011 года проводилась работа с подростками «группы риска», состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних и обучающихся в средних специальных учебных заведениях, данной работой охвачено 700  подростков.

Паспортом программы запланировано 350 тыс. руб., освоено 350 тыс. рублей, что составляет  100%.

2.10 Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области

АНО РЦ "Перекресток семи дорог" по договору с ОГКУ ЦПН проводились  тренинги по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, отбывающими наказание  на базе ИК №2 ГУФСИН России по Иркутской области. Профилактическая работа проведена со 154 осужденными.

Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено 100 тыс. рублей, что составляет 100%.

2.11 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул

Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области проводились мероприятия  «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные интересы общественным.

Профилактическая акция для детей и молодежи «Летний лагерь-территория здоровья» стартовала в Иркутской области 21 июня 2011 года.  Мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья» в регионе реализуют министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областное государственное учреждение «Центр профилактики наркомании» совместно с  Управлением ФСКН России по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Байкальским поисково-спасательным отрядом МЧС России, Главным управлением МЧС России по Иркутской области. Для  воспитанников лагерей проведены  показательные выступления специальные и военно-прикладные занятия, направленные на формирование навыков несения воинской службы и службы в правоохранительных органах: правовая, медицинская подготовка, основам обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях. Подготовка детей и подростков к решению сложных жизненных ситуаций, работа по развитию социально - активных подростков, обучение детей стрелковому делу, организованы и проведены турниры по пейнтболу.

В 2011 году в профилактических мероприятиях  приняли участие более 20 тысяч подростков. В рамках проекта работали  более 80 летних оздоровительных лагерей на территории 36-х муниципальных образований Иркутской области.

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., освоено 300 тыс. руб., что составляет 100%.

2.12 Проведение областного конкурса муниципальных целевых программ по  профилактике наркомании и других социально-негативных явлений

Цель конкурса: развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании. В соответствии с приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 10 июня 2011 года № 8-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений» с 20 июля 2011 года по 25 августа 2011 года проводился Конкурс.

Всего на областной конкурса муниципальных программ по профилактике наркомании поступило восемнадцать муниципальных программ по профилактике наркомании.

В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета областного конкурса муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений от  6 сентября 2011 года, распоряжением министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области от                              16 сентября 2011 года № 994-рм «Об итогах областного конкурса муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений», признаны победителями:

1 место Зиминское городское муниципальное образование за реализацию городской целевой программы по профилактике наркомании «Под знаком Единства» на 2010-2012 гг.;

2 место Муниципальное образование «город Усть-Илимск» за реализацию долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 – 2013 годы»;

3 место Муниципальное образование «Братский район»  за реализацию муниципальной целевой программы Братского района «Здоровый район – надежное будущее» на 2011-2013 годы.

Победители Конкурса награждены ценными призами.

Паспортом Программы предусмотрено 400 тыс. руб., освоены все запланированные средства 400 тыс. руб., что составляет 100%.

2.13. Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

С целью формирования негативного отношения к употреблению ПАВ в 2011 году изготовлены 65500 плакатов, брошюр, буклетов для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей и общественных объединений (карманные календари-11000 шт., цветные плакаты - 3500 шт., флай-карты 7000 шт., буклеты 44000 шт.).

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., освоено 300 тыс. руб., что составляет 100%.

Задача 3. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности

3.1. Проведение семинаров, тренингов для специалистов по разработке современных программ профилактики наркомании, основанных на формировании жизненных навыков для уязвимых групп молодежи с привлечением общественных объединений

Для повышения качества профилактических мероприятий за 2011 год на территории региона проведено 7 семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных образованиях Иркутской области (в муниципальном образовании «Усть-Удинский район», в семинаре приняло участие                  71 человек, в муниципальном образовании «Нукутский район», в семинаре приняло участие 80 человек, в муниципальном образовании «Киренский район» приняло участие 70 специалистов, в муниципальном образовании «Мамско-Чунский» район приняло участие  84 человека, в городе Иркутске прияло участие 50 специалистов, в муниципальном образовании «Баяндаевский район» прияло участие 70 человек, в муниципальном образовании «Братский район» приняли участие 100 человек). Всего в семинаре приняли участие 525 человек или 116,6% от предусмотренного показателя (450 человек).

Паспортом программы запланировано 150  тыс. руб., освоено 150  тыс. рублей, что составляет 100%.

Методическое обеспечение развития системы профилактической работы в образовании влечет за собой совершенствование теоретической и методической базы по вопросам организации профилактической деятельности образовательных учреждений, помощь педагогическим коллективам в создании системы первичной профилактики социально-негативных явлений среди обучающихся. С учетом этого информационно-просветительская деятельность и организационно-методическая  работа осуществлялась посредством организации семинаров-совещаний, семинаров-практикумов, мастер-классов,  педагогических мастерских, круглых столов, тренингов для педагогических работников образовательных учреждений области и специалистов муниципальных органов управления образования. В 2011 году министерством образования Иркутской области подготовлено и проведено 78 практических занятий профилактической направленности, в которых приняли участие 1181 педагог из образовательных учреждений Иркутской области.

Для оказания методической поддержки образовательным учреждениям Иркутской области при реализации в муниципальных образованиях профилактических программ по предупреждению наркомании среди подростков министерство образования проводит модульную подготовку педагогических работников. В 2011 году продолжена работа по внедрению Модуля 2 уровня «Организация профилактической деятельности в условиях единого образовательного пространства» для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-психологов, председателей наркопостов, педагогов дополнительного образования, учителей и др. категорий педагогических работников. За отчетный период проведено 8 Модулей, в которых приняли участие 289 педагогических работников из 119 образовательных учреждений г. Иркутска, г. Усолье-Сибирское, г. Саянска, Заларинского района,  Казачинско-Ленского района,  Жигаловского района, Шелеховского района.

Для специалистов муниципальных органов управления образования 27-28 апреля 2011г. состоялся VIII семинар-совещание «Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики в образовательной среде», в котором приняли участие 46 представителей из 22 муниципальных образований Иркутской области.

В 2011 году продолжена системная работа по внедрению федеральных образовательных превентивных программ и подготовка специалистов-превентологов из числа педагогических работников. За отчетный период проведено 3 семинара-тренинга по программе профилактики употребления табака и алкоголя для обучающихся 1-4 классов «Полезные привычки», подготовлено 78 педагогов из 37 общеобразовательных учреждений 3 муниципальных образований. По программе профилактики употребления алкоголя и наркотических и токсических веществ для обучающихся 5-9 классов «Полезные навыки» организовано 4 семинара-тренинга, подготовлено 108 педагогов из 80 образовательных учебных заведений 10 муниципальных образований.  Проведены 4 семинара-тренинга по программе профилактики наркотизма для младших школьников «Все цвета, кроме черного», подготовлено 95 педагогов из 57 образовательных учреждений 3 муниципальных образований. В целом за 2011г. проведено по превентивным образовательным программам 11 семинаров-тренингов, подготовлен 281 учитель-превентолог из 1174 образовательных учреждений Иркутской области. Все специалисты, прошедшие подготовку в семинарах-тренингах, получили комплекты учебно-методических материалов для работы по программам. В общей сложности учителям-превентологам было передано 1915 методических пособий по программам «Полезные привычки», «Полезные навыки» и «Все цвета, кроме черного».

Паспортом программы по данному пункту запланировано 50 тыс. руб., израсходовано 49,408 руб., что составляет 98%.

3.2. Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений

За 2011 год проведены семинары в МО город Тулун и муниципальном образовании «Тулунский район» (244 человека), в муниципальном образовании город Усть-Илимск и Усть-Илимский район (127 человек), Заларинский район (76 человек),  Балаганский район (50 человек), Осинский район (70 человек). Всего в семинарах приняли участие 567 человек или 189% от предусмотренного показателя (300 человек).

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., освоено 100 тыс. руб., что составляет 100%.

3.3. Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с УФСКН по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области проводятся мероприятия антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2011 году. В течение 2011 года проведены мероприятия антинаркотической направленности  на следующих предприятиях: ОАО «ИркутскГипродорнии», ОАО «Иркутский релейный завод», Аэронавигация, ОАО Ангарская нефтехимическая компания, ОАО Иркутский авиационный завод – филиал ОАО корпорации «Иркут», Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ООО Горэлектротранс, ОАО «СУАЛ» филиал «ИрКАЗ - СУАЛ»,  ООО «Иркутский завод дорожных машин» с 515 работниками и руководящим составом.

Паспортом программы финансирование не предусмотрено.

3.5. Проведение мониторинга наркоситуации в Иркутской области

С целью проведения анализа наркоситуации в 42 муниципальных образованиях Иркутской области была осуществлена работа по разработке «Электронной системы мониторинга наркоситуации в Иркутской области» (разработка дизайн-макетов страницы системы, верстка дизайн-макетов, программирование системы).

Паспортом  Программы предусмотрено 100 тыс. рублей, освоено 100 тыс. рублей, что составляет 100%.

3.6. Формирование паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области

ОГКУ «ЦПН» проводился сбор информации для составления профилактических паспортов 42 муниципальных образований Иркутской области. По результатам мониторинга наркоситуации сформированы 42 профилактических паспорта, подготовлены и разосланы  рекомендации по усилению и  активизации профилактической  работы в муниципальных образованиях.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.7. Формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и токсикомании

В течение 2011 года сформирован единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области  за 2010 год, 1, 2, 3 квартал 2011 года, ведется сбор данных за 4 квартал на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Федеральной службы исполнения наказаний Главного управления по Иркутской области, Управления по Иркутской области Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления внутренних дел по Иркутской области,  Военного комиссариата Иркутской области Министерства обороны Российской Федерации, Управления Судебного департамента в Иркутской области при Верховном Суде Российской Федерации.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.8. Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике наркотической и других зависимостей среди молодёжи с привлечением специалистов других субъектов РФ

16 ноября 2011 года состоялась ежегодная областная научно-практическая конференция по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации на базе Иркутского государственного университета путей сообщения. Цель конференции: информирование участников о состоянии наркоситуации в Иркутской области, о предпринимаемых мерах в сфере профилактики наркомании, реабилитации и противодействие незаконному обороту наркотиков, обмен опытом специалистов различных уровней. Работа конференции позволила озвучить различные аспекты, касающиеся проблемы: от организации профилактической работы в общеобразовательных учреждениях до проблемы реабилитации наркозависимых. Всего в конференции приняли участие 250 человек.

Задача 4. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации, социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых

4.2 Приобретение реактивов для лабораторного исследования и иммунохроматографических тестов для экспресс-анализа наркотических средств,  психотропных  и   других токсических веществ в организме человека для       выявления наркологической патологии среди лиц, работающих на техногенно-опасных предприятиях, и водителей автотранспортных средств.

Министерством здравоохранения Иркутской области в 2011 году  закуплены реактивы и расходные материалы для аппаратов.

Паспортом программы запланировано 700 тыс. руб., израсходовано 700,0 тысяч рублей, что составляет 100%.

4.3 Содействие в организации консультационных центров в муниципальных образованиях Иркутской области

В рамках реализации данного пункта было приобретено автотранспортное средство для сообщения между консультационными центрами в муниципальных образованиях Иркутской области, а также оборудованы мебелью 2 помещения для консультационных  центров.

Паспортом программы запланировано 500 тыс. руб., израсходовано 500,0 тысяч рублей, что составляет 100%.

4.4. Оказание содействия деятельности реабилитационных центров путем оснащения медицинских кабинетов в реабилитационных центрах для  наркозависимых

Министерством здравоохранения Иркутской области в 2011 году  закуплено компьютерное оборудование, мебель, тренажеры.

Паспортом программы запланировано 400 тыс. руб., израсходовано 399,8 тыс. рублей, что составляет 99%.

4.5. Проведение обучающих семинаров для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проведены  обучающие семинары в муниципальных образованиях  для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании.  Всего обучено 40 специалистов.

Паспортом Программы министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области предусмотрено 300 тыс. рублей, израсходовано 300 тыс. рублей, что составляет 100%.

Министерством здравоохранения Иркутской области в 2011 году проведено 57 обучающих семинаров с выездом в 13 районов области. Обучено 2392 специалиста по вторичной профилактике наркомании.

Паспортом программы запланировано 300 тыс. руб., израсходовано 293,9 тысяч рублей, что составляет 97,9%.

4.6 Проведение семинаров для общественных объединений по работе с созависимыми родственниками наркозависимых

В 2011 году проведено  6 выездных семинаров на территории Иркутской области в следующих муниципальных образованиях: 23-24 июня в г. Иркутске; 22 сентября 2011 года в Шелеховском районе; 11 октября 2011 года  в муниципальном образовании «город Братск»; 17 ноября 2011 года в Ангарском муниципальном образовании; 14 декабря 2011 года в городском округе муниципального образования «город Тулун»; 19 декабря 2011 года в г. Байкальске. Семинары проводились для  представителей общественных организаций совместно с врачами-наркологами, специалистами ФСКН и МВД, инспекторами УФСИН, таким образом, на семинарах приняли участие 178 человек. Выездные Семинары проводились с целью организации эффективной системы  взаимодействия  между учреждениями и общественными организациями,  в области лечения и реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и/или наркотиков.

Паспортом Программы предусмотрено 165 тыс. рублей, израсходовано 165 тыс. рублей, что составляет 100%.

Задача 5. Содействие органам местного самоуправления в уничтожении дикорастущей конопли

5.1. Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

Министерством сельского хозяйства приобретены гербициды для уничтожения конопли.

Паспортом Программы предусмотрено 500 тыс. рублей, израсходовано 500 тыс. рублей, что составляет 100%.

7. О достижении запланированных целевых индикаторов и показателей результативности программы в 2011 году.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Индикаторы эффективности Программы:

Количество выходов видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни – по паспорту Программы – 72000 прокатов, фактически 501020 прокатов.  Показатель выполнен.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области – по паспорту Программы – 50% (355 100 человек),  фактически приняло участие 52,7% (374275 человек).

Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах и тренингах – по паспорту Программы – 450 человек, фактически прошли обучение 1537 человек.  Показатель выполнен.

Индикаторы и показатели, характеризующие косвенное влияние мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы на динамику наркоситуации в Иркутской области:

На 01.01.2012 г. с впервые установленным диагнозом наркомания было поставлено на учет 654 человек, что меньше аналогичного периода прошлого года  на  3%.  За 2010 года на учет было поставлено  673 человека. Таким образом, доля молодежи с впервые установленным диагнозом наркомания составила 0,092 %.

В Иркутской области на учете с диагнозом «наркомания» состоит 67 несовершеннолетних, что меньше на 21% аналогичного периода прошлого года (в 2010 году на учете состояло 85 несовершеннолетних).  За 2011 год на учет было поставлено с впервые установленным диагнозом «наркомания»  27  несовершеннолетних (в 2010 году было поставлено 29 человек).  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности детей и подростков составляет 0,005%;

В 2011 году было признано негодными к военной службе в результате злоупотребления  наркотическими средствами и психотропными веществами 29 человек, имеющих сопряженные заболевания: «ВИЧ-инфекция», «Хронический гепатит типа В, С», «Туберкулез» 220 человек. Таким образом, были не призваны на военную службу 249 человек. Доля лиц, признанных негодными к военной службе в связи с употреблением наркотических средств и имеющих сопряженные заболевания: «ВИЧ-инфекция», «Хронический гепатит типа В, С», «Туберкулез», к общей численности лиц, подлежащих призыву на военную службу в 2011 году составила 0,7%. Всего в 2011 году подлежало к призыву на военную службу 33866 человек.

За  2011 год от передозировки умерло 65 человек,  за  2010 год – 82 человека.  Для сравнения в 2008 год от передозировки наркотиками умерло 144 человека.

8. Результаты оценки эффективности реализации программы за 2011 год, предложения по внесению изменений в программу.

1)   значение интегрального (итогового) показателя R = 9,60 баллов;

2) качественная характеристика оценки эффективности программы в соответствии со шкалой (согласно пункту 7 методики) - высокая эффективность.

Предложений по внесению изменений в Программу нет.

9. Администрирование реализации Программы.

Управление Реализацией ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011-2013 годы" осуществлялось:

- Антинаркотической комиссией в Иркутской области и утвержденной 15 февраля 2010 года Заместителем Председателя антинаркотической комиссии в Иркутской области рабочей группой по анализу эффективности проводимых профилактических мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы.  В 2011 году заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области проводились ежеквартально, таким образом, было проведено в течение года 4 заседания. По итогам заседаний были приняты следующие решения:

- провести обучающие семинары для медицинских работников, социальных педагогов, психологов, социальных работников, консультантов по вторичной профилактике наркомании;

- ввести в состав наркологических постов в образовательных учреждениях  общего и начального профессионального образования инспекторов по делам несовершеннолетних из комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных образований Иркутской области;

- разработать методические материалы по проведению тренингов среди несовершеннолетних по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;
	- проработать механизм оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в уничтожении дикорастущей конопли.

Динамика освоения средств областного бюджета поквартально:

1 квартал – план 2467,00 тыс. рублей, факт – 2067,44 тыс. рублей (84 % к плану на квартал).

2 квартал – план 4982,62  тыс. рублей, факт – 2983,35 тыс. рублей (60% к плану на квартал).

3 квартал - план 4164,84 тыс. рублей, факт – 2597,02 тыс. рублей (62% к плану на квартал).

4 квартал -  план 3950,54 тыс. рублей, факт – 7897,03 тыс. рублей (200% к плану на квартал).

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области                                                                                                 И.В. Иванов