Аналитическая записка

### о  реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы

За 1 квартал 2011  года

1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области №227-пп         от 22 сентября 2010 года.

### 2. Администратор (ответственный исполнитель) программы, соисполнители.

Ответственным исполнителем Программы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями Программы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3. Объемы финансирования программы всего и в 2011 году.

Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации программы всего составляет 43865,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году -15565,0 тыс. рублей, в 2012 году - 14150,0 тыс. рублей, в 2013 году - 14150,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников в 2011 году долгосрочной целевой программы  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 – 2013 годы не предусмотрено.

Объем финансирования по паспорту Программы в 2011 году за счет средств областного бюджета составляет 15565,00 тыс. рублей, доведенные лимиты в 2011 году составили 15565,00 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» в Программе не предусмотрены, а по статье «Текущие расходы» составляют 15565,00 тыс. руб. (100%).

Фактическое освоение средств по Программе за 1 квартал 2011 года составило 2081,59 тыс. рублей из предусмотренных 15565 тыс. рублей, что составляет 13,4%.

4. 	В 2011 году для реализации мероприятий программы будут проводиться запросы котировок по тиражированию печатной продукции, размещению   медиапродукции в СМИ, по приобретению призовой продукции для победителей конкурсов и другие.

5. О реализации программы в муниципальных образованиях области.

Реализация ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы не предполагает выделение денежных средств из Программы на территории.

В рамках п. 2.1,2.7,2.8, 2.12,3.1, 3.2, 3.6 мероприятий Программы в муниципальных образованиях областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2011 году проводятся мероприятия антинаркотической направленности, поддержка муниципальных образований на конкурсной основе. Информация об итогах реализации мероприятий представлена в п. 6 аналитической записки.

6. О реализации мероприятий (объектов) программы в 2011 году:

Всего в 2011 году к реализации запланировано 31 мероприятие, из которых              за 1 квартал 2011 года проведено 15 мероприятий.

Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации

  - Организация создания и распространения видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании.

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» размещены печатные материалы по профилактике наркомании на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров. Информация распространена через билетных кассиров на всех железнодорожных станциях ВСЖД.  Кроме этого, с целью информирования жителей о работе «круглосуточной службы телефона доверия» по проблемам наркозависимости по городу Иркутску были изготовлены печатные материалы и размещены на баннерных конструкциях.

По данному пункту Программы предусмотрено 700 тыс. рублей, израсходовано 71,89 тыс. рублей, что составляет 10,3%.

  - Организация изготовления и размещения  социальной рекламы, в том числе на светодиодных табло, кинотеатрах, маршрутных такси и супер-маркетах

В 1 квартале 2011 года на 1320 придомовых стендах микрорайона Ново-Ленино города Иркутска размещена информация о телефонах «Горячей линии», по которой можно сообщить о местах, где торгуют наркотиками. Антинаркотическая реклама размещена в маршрутных такси, супер-маркетах. Изготовлены баннеры.

По данному пункту Программы предусмотрено 400 тыс. рублей, израсходованы все 400 тыс. руб., что составляет 100%.

  - Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации программы. 
В 1 квартале 2011 года сайт narkostop.irkutsk.ru посетили  16870 человек.

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., средства не освоены.

Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Иркутской области

2.1. Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании

В региональной системе в 2011 году работают 47 специалистов 
в 42 муниципальных образованиях. Деятельность специалистов региональной системы направлена на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования. Специалисты региональной системы проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, организуют профилактические мероприятия с родителями, с подростками и молодежью, специалисты региональной системы совместно с сотрудниками органов внутренних дел регулярно принимают участие в  операциях «Бродяга», «Дети улиц», «Семья», в ходе которых выявляются безнадзорные и беспризорные дети и подростки, страдающие наркоманией, токсикоманией.  Региональными специалистами  проводятся индивидуальные консультации и тренинги с данными подростками.

Специалистами региональной системы за 1 квартал 2011 года всего проведено 1349 профилактических мероприятий, охвачено 53900 человек.

Паспортом Программы предусмотрено 6400 тыс. рублей, освоено 1390 тыс. рублей, что составляет 21%.

2.4.Содействие формированию среди обучающихся в образовательных учреждениях здорового образа жизни, в том числе через деятельность кабинетов профилактики образовательных учреждений

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» в 2011 году  продолжается работа по обеспечению деятельности 56 кабинетов профилактики социально-негативных явлений.  В течение всего периода с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проводятся антинаркотические мероприятия для  студентов ссузов и вузов.

Паспортом Программы предусмотрено 200 тыс. рублей, освоено 124,37 тыс. рублей, что составляет 62%.

2.5. Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи

С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области ОГКУ "ЦПН" проводятся тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному», за 1 квартал 2011 года подготовлено 102 добровольца. В мае 2011 года будет проведен областной слет волонтеров.

Паспортом программы запланировано 250 тыс. руб., освоено 47,67 тыс. рублей, что составляет 19%.

2.9. Организация индивидуальной  работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими  психоактивные вещества, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, подростками, не занятыми учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия

В целях раннего предупреждения алкогольной и наркотической зависимости у детей, оказания своевременной психологической поддержки безнадзорным детям, употребляющим психоактивные вещества, во взаимодействии с отделом по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ГУВД по Иркутской в 1 квартале 2011 года проводилась психокоррекционная работа в спецшколе города Иркутска, с подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия.

Паспортом программы запланировано 350 тыс. руб., освоено 40,49 тыс. рублей, что составляет  11%.

2.10 Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области

Заключен договор с АНО РЦ "Перекресток семи дорог" по проведению мероприятий в УИК №2.

Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. руб., средства не освоены.

2.11 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул.

Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области пройдут мероприятия  «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные интересы общественным.

Программу  «Неприкосновенный запас – дети Отчизны» в регионе реализуют  министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областное государственное учреждение «Центр профилактики наркомании» совместно с  Управлением ФСКН России по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Байкальским поисково-спасательным отрядом МЧС России, Главным управлением МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время ведется работа по составлению межведомственного плана по проведению мероприятий в детских оздоровительных лагерях.

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., средства не освоены.

Задача 3. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности

3.1. Проведение семинаров, тренингов для специалистов по разработке современных программ профилактики наркомании, основанных на формировании жизненных навыков для уязвимых групп молодежи с привлечением общественных объединений

ОГКУ «ЦПН» составлен план проведения семинаров в муниципальных образованиях Иркутской области на 2011 год, в марте проведен выездной семинар в МО «Усть-Удинский район», в семинаре приняло участие 71 человек.

Паспортом программы запланировано 150 тыс. руб., освоено 7,17 тыс. рублей, что составляет  5%.

3.2. Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений

ОГКУ «ЦПН» составлен план проведения выездных семинаров для родительского актива в муниципальных образованиях Иркутской области на 2011 год, в марте 2011 года семинар проведен в МО «Город Тулун», «Тулунский район». В семинаре приняли участие 181 человек.

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., средства не освоены.

3.3. Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с УФСКН по Иркутской области подготовлен план проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2011 году.

Паспортом программы финансирование не предусмотрено.

3.5. Проведение мониторинга наркоситуации в Иркутской области

Для контроля за уровнем распространения наркотических средств  организована работа по проведению ежегодного мониторинга наркоситуации на местах.  Областным государственным казенным учреждением  «Центр профилактики наркомании»  проводится  сбор информации по ежегодному мониторингу наркоситуации  муниципальных образований Иркутской области в соответствии с разработанными формами. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг наркоситуации на территории муниципальных образований Иркутской области.

Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. рублей.

3.6. Формирование паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области

В 1 квартале 2011 года проводился сбор информации для составления профилактических паспортов 42 муниципальных образований Иркутской области. По результатам мониторинга наркоситуации будут подготовлены рекомендации по усилению и  активизации профилактической  работы в муниципальных образованиях.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.7. Формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и токсикомании

В 1 квартале 2011 года сформирован единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области  за 2010 год на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Федеральной службы исполнения наказаний Главного управления по Иркутской области, Управления по Иркутской области Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления внутренних дел по Иркутской области,  Военного комиссариата Иркутской области Министерства обороны Российской Федерации, Иркутской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации), Прокуратуры Иркутской области Российской Федерации и Управления Судебного департамента в Иркутской области при Верховном Суде Российской Федерации.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области                                                                      И.В. Иванов